## 报价明细表
1、前期时间安排
| 一级 | 二级 | 说明 | 计划开始时间 | 计划结束时间
需求沟通 |  |  | 前期需求沟通 1、页面整体的效果要求 2、业务逻辑确认 | 2020-04-30 | 2020-05-01
整体 设计 | 设计 | UI设计 | UI人员进行界面设计和切图工作 | 2020-05-03 | 2020-05-10
|  | 前端框架设计 | 前端js框架和css样式设计 | 2020-05-11 | 2020-05-19
|  | 数据库设计 | 设计表结构 | 2020-05-01 | 2020-05-04
|  | 开发框架设计 | 底层框架设计并搭建 | 2020-04-30 | 2020-05-04
2、开发、测试时间安排
类型 | 一级 | 二级 | 功能简述 | 计划开始时间 | 计划结束时间
智慧电源管理平台 | 系统管理 | 用户管理 | 1、根据查询条件显示用户信息列表 查询条件：登录账号、用户名称、职位、公司名称、手机号码 显示信息：序号、登录账号、用户名称、职位名称、公司名称、手机号、创建时间 2、添加：可以添加用户的基本信息和负责的区域 3、编辑：选中记录的操作里的【编辑】按钮，弹出用户编辑页面，可以修改用户信息 4、删除：选中记录的操作里的【删除】按钮，可以单条删除用户；也可以选中序号里的复选框进行批量删除 | 2020-05-05 | 2020-05-05
|  | 角色管理 | 1、根据查询条件显示角色信息列表 2、添加：可以添加角色的基本信息 3、编辑：选中记录的操作里的【编辑】按钮，弹出角色编辑页面，可以修改角色基本信息 4、删除：选中记录的操作里的【删除】按钮，可以单条删除用户；也可以选中序号里的复选框进行批量删除 5、授权：用户可以对角色进行菜单的授权操作 | 2020-05-06 | 2020-05-07
|  | 日志管理 | 根据查询条件显示用户的操作日志记录 查询条件：登录账号、用户名称、操作类型、操作时间(开始时间、结束时间) 显示信息：编号、登录账号、用户名称、操作类型、主机IP、操作地点、操作时间 操作类型包括：用户登录、用户退出、用户删除、添加基站、编辑基站、批量导入基站、批量删除基站、单台设备开机、单台设备关机、批量设备开机、批量设备关机、单台设备定时、批量设备定时 | 2020-05-08 | 2020-05-08
| 用户登录 | 用户登录 | 实现用户的登录和验证操作 | 2020-05-08 | 2020-05-09
| 设备管理 | 查询 | 1、根据查询条件显示对应的基站信息和网元信息列表 查询条件：省、市、区、地址、基站编号、基站名称、网元编号、网元名称、智控设备号、负责人，其中省、市、区存在级联操作 显示信息：默认显示序号、省、市、区、基站编号、基站名称、网元编号、网元名称、智控设备号、端口号、电流值阈值范围、电压、电费价格/度、负责人、联系方式 2、用户可以自己选择要显示或隐藏的信息：省、市、区、基站编号、基站名称、网元编号、网元名称、智控设备号、端口号、电流值阈值范围、电压、电费价格/度、负责人、联系方式 | 2020-05-05 | 2020-05-06
|  | 添加 | 用户通过【点击】按钮，弹出添加网元的基本信息和基站设置 1、基本信息: 基站编号、基站名称、省、市、区、地址、网元编号、网元名称、智能设备号、负责人、联系方式、端口号 2、基站设置: 电流阈值范围、电压、电费价格/度 | 2020-05-07 | 2020-05-09
|  | 编辑 | 用户点击网元信息的【编辑】按钮，弹出对应网元信息的编辑页面并进行基本信息和基站设置信息修改操作 | 2020-05-10 | 2020-05-10
|  | 删除 | 用户点击网元信息的【删除】按钮，删除对应的网元信息 | 2020-05-11 | 2020-05-11
|  | 导入、导出 | 根据Excel模板，进行网元信息的批量导入、导出操作 | 2020-05-11 | 2020-05-15
| 首页 | 地图展示 | 显示所有基站以及基站下网元的运行状态 | 2020-05-10 | 2020-05-11
|  | 告警显示 | 显示智控异常和阈值异常的基站和网元信息 | 2020-05-12 | 2020-05-12
|  | 基站统计 | 以饼状图显示在线基站数和离线基站数 | 2020-05-12 | 2020-05-12
| 设备运营 | 查询 | 1、根据查询条件显示对应的基站信息和网元信息列表 查询条件：省、市、区、地址、基站编号、基站名称、网元编号、网元名称、智控设备号、负责人，其中省、市、区存在级联操作 显示信息：默认显示序号、基站编号、基站名称、网元编号、网元名称、智控设备号、实时电流 2、用户可以自己选择要显示或隐藏的信息：省、市、区、基站编号、基站名称、网元编号、网元名称、智控设备号、端口号、电流值阈值范围、电压、电费价格/度、负责人、联系方式 | 2020-05-13 | 2020-05-13
|  | 单台网元操作 | 用户可以对单台网元进行实时开关操作和定时设置开关时间操作 | 2020-05-14 | 2020-05-16
|  | 批量网元操作 | 用户可以批量选中网元设备，进行批量实时开关操作和定时设置开关时间操作 | 2020-05-16 | 2020-05-18
| 数据统计 | 能耗分析 | 1、根据查询条件显示对应的基站信息和网元信息列表，并对网元信息进行能耗分析 查询条件：省、市、区、地址、基站编号、基站名称、网元编号、网元名称、智控设备号、负责人、时间区间，其中省、市、区存在级联操作 显示信息：默认显示序号、基站编号、基站名称、网元编号、网元名称、关闭累计时间、电压、电费价格/度、预估节约电量、预估节约电费 2、用户可以自己选择要显示或隐藏的信息：省、市、区、基站编号、基站名称、网元编号、网元名称、智控设备号、端口号、关闭累计时间、电流值阈值范围、电压、电费价格/度、预估节约电量、预估节约电费、负责人、联系方式 3、导出：按照固定格式导出符合条件的数据 4、计算出网元的关闭累计时间和预估节约电量、电费 | 2020-05-16 | 2020-05-18
|  | 电流采集--月报 | 1、根据查询条件显示对应的基站信息和网元信息列表 查询条件：省、市、区、地址、基站编号、基站名称、网元编号、网元名称、智控设备号、负责人、时间，其中省、市、区存在级联操作 显示信息：默认显示序号、网元编号、网元名称、当月每天的平均电流 2、用户可以自己选择要显示或隐藏的信息：省、市、区、基站编号、基站名称、基站地址、网元编号、网元名称、智控设备号、端口号、电流值阈值范围、电压、电费价格/度、负责人、联系方式、日期 3、导出：按照固定格式导出符合条件的数据 | 2020-05-19 | 2020-05-20
|  | 电流采集--年报 | 1、根据查询条件显示对应的基站信息和网元信息列表 查询条件：省、市、区、地址、基站编号、基站名称、网元编号、网元名称、智控设备号、负责人、时间，其中省、市、区存在级联操作 显示信息：默认显示序号、网元编号、网元名称、1月到12月每个月的平均电流 2、用户可以自己选择要显示或隐藏的信息：省、市、区、基站编号、基站名称、基站地址、网元编号、网元名称、智控设备号、端口号、电流值阈值范围、电压、电费价格/度、负责人、联系方式、月数 3、导出：按照固定格式导出符合条件的数据 | 2020-05-21 | 2020-05-22
联调 |  |  | 与硬件对接联调测试 | 2020-05-19 | 2020-05-24
服务器 部署 |  | 部署应用服务器、应用代码、数据库 |  | 2020-05-23 | 2020-05-25
整体测试 | 整体测试 | 功能测试，安全测试 | 测试流程、功能、接口等； | 2020-05-26 | 2020-06-02